## Sheet1
Data | Hora de início | Hora de fim | Duração | Total horas | Fase | Tarefa
2015-05-26 | 9:30 | 10:20 | 0:50 | 0:50 | Estruturação e organização do projecto | Reunião com o orientador de projeto (José fonseca)
| 10:30 | 10:40 | 0:10 | 1:00 | Estruturação e organização do projecto | Criação do ficheiro registo de actividades
| 10:35 | 11:00 | 0:25 | 1:25 | Estruturação e organização do projecto | Criação do diagrama de contexto
| 11:00 | 11:30 | 0:30 | 1:55 | Estruturação e organização do projecto | Criação do diagrama de casos de uso
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | 2:25 | Estruturação e organização do projecto | Criação da descrições de caso de uso "Registar/Alterar utilizador" e "Criar/Alterar grupo"
| 15:30 | 17:00 | 1:30 | 3:55 | Estruturação e organização do projecto | Adicionadas 4 descrições de casos de uso e actualização dos diagramas anteriores
2015-05-28 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | 4:55 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das aplicações existentes no relatório
| 16:00 | 17:00 | 1:00 | 5:55 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das aplicações existentes no relatório e formatação do relatório
2015-05-29 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 7:25 | Estruturação e organização do projecto | Actualização dos diagramas UML
2015-05-30 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | 8:10 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das actividades existentes e formatação do relatório
2015-06-01 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 11:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão aos diagramas e ao design do site. Criação do diagrama de classes.
2015-06-02 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 12:40 | Estruturação e organização do projecto | Actualização do diagrama de classes.
| 13:30 | 14:30 | 1:00 | 13:40 | Estruturação e organização do projecto | Actualização do diagrama de classes.
| 14:30 | 15:00 | 0:30 | 14:10 | Estruturação e organização do projecto | Procura de informação sobre a API do google maps
| 15:00 | 16:00 | 1:00 | 15:10 | Estruturação e organização do projecto | Estudo sobre o design e cores do website
2015-06-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 18:10 | Desenvolvimento da aplicação | Inicialização do desenvolvimento, desenvolvimento e planeamento do design
2015-06-04 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | 21:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do design responsivo
2015-06-05 | 9:30 | 11:30 | 2:00 | 23:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do design responsivo
| 14:00 | 17:00 | 3:00 | 26:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação e desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-06 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | 28:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 30:10 | Estruturação e organização do projecto | Organização do projecto (reunião com o orientador)
| 16:00 | 17:00 | 1:00 | 31:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER
2015-06-09 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 34:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER
2015-06-11 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | 36:40 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER/ Estruturação do relatório
2015-06-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 38:40 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER (reunião com o orientador)
2015-06-15 | 11:00 | 12:30 | 1:30 | 40:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER (reunião com o orientador)
| 14:00 | 17:00 | 3:00 | 43:10 | Estruturação e organização do projecto | Estruturação do relatório (ferramentas e metodologia)/ Criação do pp Apresentação
2015-06-16 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 45:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER/ criação da matriz CRUD