## Sheet1
Data | Hora de início | Hora de fim | Duração | Total horas | Fase | Tarefa
2015-05-26 | 9:30 | 10:20 | 0:50 | 0:50 | Estruturação e organização do projecto | Reunião com o orientador de projeto (José fonseca)
| 10:30 | 10:40 | 0:10 | 1:00 | Estruturação e organização do projecto | Criação do ficheiro registo de actividades
| 10:35 | 11:00 | 0:25 | 1:25 | Estruturação e organização do projecto | Criação do diagrama de contexto
| 11:00 | 11:30 | 0:30 | 1:55 | Estruturação e organização do projecto | Criação do diagrama de casos de uso
| 11:30 | 12:00 | 0:30 | 2:25 | Estruturação e organização do projecto | Criação da descrições de caso de uso "Registar/Alterar utilizador" e "Criar/Alterar grupo"
| 15:30 | 17:00 | 1:30 | 3:55 | Estruturação e organização do projecto | Adicionadas 4 descrições de casos de uso e actualização dos diagramas anteriores
2015-05-28 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | 4:55 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das aplicações existentes no relatório
| 16:00 | 17:00 | 1:00 | 5:55 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das aplicações existentes no relatório e formatação do relatório
2015-05-29 | 14:00 | 15:30 | 1:30 | 7:25 | Estruturação e organização do projecto | Actualização dos diagramas UML
2015-05-30 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | 8:10 | Estruturação e organização do projecto | Actualização das actividades existentes e formatação do relatório
2015-06-01 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 11:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão aos diagramas e ao design do site. Criação do diagrama de classes.
2015-06-02 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 12:40 | Estruturação e organização do projecto | Actualização do diagrama de classes.
| 13:30 | 14:30 | 1:00 | 13:40 | Estruturação e organização do projecto | Actualização do diagrama de classes.
| 14:30 | 15:00 | 0:30 | 14:10 | Estruturação e organização do projecto | Procura de informação sobre a API do google maps
| 15:00 | 16:00 | 1:00 | 15:10 | Estruturação e organização do projecto | Estudo sobre o design e cores do website
2015-06-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 18:10 | Desenvolvimento da aplicação | Inicialização do desenvolvimento, desenvolvimento e planeamento do design
2015-06-04 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | 21:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do design responsivo
2015-06-05 | 9:30 | 11:30 | 2:00 | 23:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do design responsivo
| 14:00 | 17:00 | 3:00 | 26:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação e desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-06 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | 28:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-08 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 30:10 | Estruturação e organização do projecto | Organização do projecto (reunião com o orientador)
| 16:00 | 17:00 | 1:00 | 31:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER
2015-06-09 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 34:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER
2015-06-11 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | 36:40 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER/ Estruturação do relatório
2015-06-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 38:40 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER (reunião com o orientador)
2015-06-15 | 11:00 | 12:30 | 1:30 | 40:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER (reunião com o orientador)
| 14:00 | 17:00 | 3:00 | 43:10 | Estruturação e organização do projecto | Estruturação do relatório (ferramentas e metodologia)/ Criação do pp Apresentação
2015-06-16 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 45:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do modelo ER/ criação da matriz CRUD
2015-06-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 48:10 | Estruturação e organização do projecto | Actualização do pp Apresentação
2015-06-18 | 14:00 | 16:30 | 2:30 | 50:40 | Desenvolvimento da aplicação | Corrigido bug do mapboleia.php no chrome
2015-06-19 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | 52:10 | Desenvolvimento da aplicação | Criadas funções de inserção de dados na BD
| 14:00 | 16:30 | 2:30 | 54:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-20 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | 56:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-06-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 59:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php/Criação do form_mapaboleia.php
2015-06-23 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 61:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do form_mapaboleia.php
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 65:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do form_mapaboleia.php
2015-06-24 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | 68:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do form_mapaboleia.php\Criação e form_inserirboleia.php
2015-06-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 71:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do form_mapaboleia.php
2015-06-26 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 73:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação do form_login.php/login.php
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 75:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação do form_logout.php/Adaptação da aplicação ao login
2015-06-27 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 76:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação do form_inserirpassageiro.php
| 16:00 | 17:30 | 1:30 | 78:10 | Desenvolvimento da aplicação | Criação do form_eliminarpassageiro.php
2015-06-29 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 81:10 | Desenvolvimento da aplicação | Alteração da boleia
2015-06-30 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 83:40 | Desenvolvimento da aplicação | Alteração/eliminação da boleia
| 14:30 | 17:00 | 2:30 | 86:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento do mapaboleia.php
2015-07-01 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 89:10 | Desenvolvimento da aplicação | Criação do conf.php
2015-07-02 | 14:00 | 19:00 | 5:00 | 94:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento da repetição das boleias
2015-07-03 | 9:30 | 12:00 | 2:30 | 96:40 | Estruturação e organização do projecto | Organização do projecto e do relatório(reunião com o orientador)
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 98:40 | Estruturação e organização do projecto | Revisão do diagrama de contexto
2015-07-06 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 101:40 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório
2015-07-08 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 103:40 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório( Reunião com o orientador)
| 21:00 | 22:30 | 1:30 | 105:10 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório
2015-07-09 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 109:10 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório
| 21:00 | 22:30 | 1:30 | 110:40 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório
2015-07-10 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 113:10 | Estruturação e organização do projecto | Formatação e estrutura do relatório( Reunião com o orientador)
2015-07-11 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 115:10 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do mapaboleia.php. Navegação e interface da vista semanal do mapa
2015-07-13 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 118:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento da repetição das boleias
| 21:00 | 22:30 | 1:30 | 119:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento da repetição das boleias
2015-07-14 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 122:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento da repetição das boleias
| 14:00 | 17:00 | 3:00 | 125:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento da eliminação das boleias
2015-07-15 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 128:40 | Desenvolvimento da aplicação | Apresentação.ptxx / Relatório
| 21:00 | 22:30 | 1:30 | 130:10 | Desenvolvimento da aplicação | Apresentação.ptxx / Inserir boleia por data
2015-07-16 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | 133:40 | Desenvolvimento da aplicação | Apresentação.ptxx /Styles.css/InserirPassageiro.php
2015-07-17 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 136:10 | Desenvolvimento da aplicação | Colocados contactos dos membros no mapa de boleias
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 138:10 | Estruturação e organização do projecto | Reunião com o orientador/ Pesquisa de livros de design
2015-07-20 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 140:40 | Estruturação e organização do projecto | Estruturação da apresentação
| 14:30 | 17:30 | 3:00 | 143:40 | Desenvolvimento da aplicação | Recolha de informação sobre o design do site / Melhorado o contraste das cores no mapa
| 21:00 | 22:00 | 1:00 | 144:40 | Desenvolvimento da aplicação | Bugs visuais corrigidos
2015-09-08 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 147:40 | Desenvolvimento da aplicação | Criação da página administrador.php
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 151:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de administrador.php
2015-09-09 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 154:10 | Desenvolvimento da aplicação | Criação de alterações.php
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 157:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de alteracoes.php
2015-09-10 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 160:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de alteracoes.php
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 163:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de alteracoes.php/criação de estatisticas.php
2015-09-11 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | 166:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de alteracoes.php/criação de estatisticas.php
| 14:00 | 16:00 | 2:00 | 168:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de estatisticas.php/base de dados
2015-09-14 | 9:30 | 14:00 | 4:30 | 172:40 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de estatisticas.php/base de dados
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 176:10 | Desenvolvimento da aplicação | Desenvolvimento de estatisticas.php/base de dados
2015-09-16 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 179:10 | Desenvolvimento da aplicação | Correção de bugs/Export para servidor web
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 182:40 | Desenvolvimento da aplicação | Correção de bugs/Export para servidor web
2015-09-17 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | 186:10 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
| 14:00 | 17:30 | 3:30 | 189:40 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
2015-09-21 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 192:40 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório/reunião com o orientador
2015-09-22 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 195:40 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
| 14:30 | 18:00 | 3:30 | 199:10 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
2015-09-24 | 9:30 | 12:30 | 3:00 | 202:10 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
2015-09-25 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 206:10 | Estruturação e organização do projecto | Desenvolvimento do relatório
2015-09-26 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 210:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão dos diagramas UML
2015-09-27 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 214:10 | Estruturação e organização do projecto | Revisão dos diagramas UML